

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

п. Акбулак

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных

программ Акбулакского района за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Акбулакский район от 21.09.2018 г. № 908-п «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Акбулакский район» администрация муниципального образования Акбулакский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ (подпрограмм) за 2021 год в составе:

1.1. Отчет о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Акбулакский район за 2021 год согласно приложению № 1.

1.2 Отчет о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Акбулакский район за 2021 год согласно приложению №2.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Акбулакский район за 2021 год согласно приложению № 3.

1.4. Рейтинг эффективности муниципальных программ муниципального образования Акбулакский район за 2021 год согласно приложению № 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Ларюшину Э.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава муниципального образования В.В.Пирогов

Разослано: Стойко А.А. Михалеву Ю.В. Турчак В.В., Юрченко А.Н. Ларюшиной Э.А., Ягофаровой Р.Р., Рожину А.М., Коцкой О.А., Пташкина М.В., Рогозной Н.А., Селезень В.Н., Щербаненко А.Ф., райпрокурору, юротделу, в аппарат Губернатора и Правительства области, в дело.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отчет

 о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) муниципального

образования Акбулакский район за 2021 год

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Количество мероприятий | Количество показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| заплани-ровано | выполнено в полном объеме | установ-лено | достиг-нуто |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области» | 9 | 9 | 25 | 25 |
| 1.1 | Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Акбулакский район»  | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 1.2 | Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннегомуниципального финансового контроля в финансово- бюджетной сфере» | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Акбулакского района» | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района» | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Акбулакский район» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района » | 4 | 4 | 22 | 12 |
| 5 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Акбулакского района » | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 5.1 | Подпрограмма «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием муниципального образования Акбулакский район» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Акбулакском районе» | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5.3 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Акбулакском районе» | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5.4 | Подпрограмма «Развитие торговли в Акбулакском районе» | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района» | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе» | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского рай-она.» | 12 | 12 | 22 | 22 |
| 8.1 | Подпрограмма «Наследие» | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 8.2  | Подпрограмма «Культура и искусство» | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 8.3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области культуры» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Акбулакском районе» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»  | 18 | 18 | 45 | 41 |
| 10.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей Акбулакского района»  | 11 | 11 | 31 | 28 |
| 10.2 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Акбулакского района»  | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 10.3 | Подпрограмма «Осуществление полномочий по опеке и попечительству в Акбулакском районе»  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»  | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищногостроительства в муниципальном образовании Акбулакский район в» | 5 | 4 | 15 | 12 |
| 11.1 | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район» | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 11.2 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Акбулакский район» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.3 | Подпрограмма ««Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам по договорам найма специализированных жилых помещений в Акбулакском районе » | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11.4 | Обеспечением жильем отдельных категорий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представленным по договорам социального найма в Акбулакском районе | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Акбулакский район» | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасный район»  | 12 | 11 | 39 | 38 |
| 14.1 | Подпрограмма«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Акбулакский район» | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 14.2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение правопорядка и борьбы с преступностью на территории муниципального образования Акбулакский района» | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 14.3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Акбулакский район  | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 14.4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Акбулакский » | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 14.5 | Подпрограмма «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Акбулакского района» | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Акбулакский район» | 1 | 0 | 8 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отчет

 Ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) муниципального

образования Акбулакский район за 2021 год

| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Плантыс.рублей | Факттыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области» | 102493,0 | 102283,8 |
| 1.1 | Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Акбулакский район»  | 12890,8 | 12684,9 |
| 1.2 | Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | 87889,9 | 87889,9 |
| 1.3 | Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннегомуниципального финансового контроля в финансово- бюджетной сфере» | 616,9 | 616,7 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Акбулакского района» | 1095,4 | 1092,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района» | 239,0 | 229,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Муниципального образования Акбулакский район»  | 40743,9 | 39820,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района» | 4707,5 | 4705,7 |
| 5 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Акбулакского района» | 3817,4 | 3817,4 |
| 5.1 | Подпрограмма «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием муниципального образования Акбулакский район» | 3471,7 | 3471,7 |
| 5.2 | Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Акбулакском районе» | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Акбулакском районе» | 45,7 | 45,7 |
| 5.4 | Подпрограмма «Развитие торговли в Акбулакском районе» | 300,0 | 300,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района» | 4699,6 | 1888,1 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе» | 16078,1 | 15375,7 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского района» | 56582,4 | 56338,4 |
|  |
| 8.1 | Подпрограмма «Наследие» | 13179,3 | 13179,3 |
| 8.2  | Подпрограмма «Культура и искусство» | 36087,1 | 36087,1 |
| 8.3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области культуры» | 7316,0 | 7072,1 |
| 9 | Муниципальная программа « Развитие молодежной политики в Акбулакском районе» | 11834,9 | 11834,9 |
| 9.1 | Подпрограмма «"Поддержка талантливой молодежи Акбулакского рпйона» | 74,0 | 73,7 |
| 9.2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципальном образовании Акбулакский район» | 11760,9 | 11760,9 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»  | 501 530,6 | 494 516,0 |
| 10.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей Акбулакского района»  | 459 621,5 | 454 093,5 |
| 10.2 | Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихсяв образовательных организациях Акбулакского района»  | 7180,8 | 6570,5 |
|
| 10.3 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Акбулакского района»  | 13036,6 | 12285,1 |
| 10.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере образования»  | 21691,7 | 21566,9 |
| 11 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищногостроительства в муниципальном образовании Акбулакский район» | 17866,7 | 17722,1 |
|  |
| 11.1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в Акбулакском районе» | 11611,1 | 11573,8 |
| 11.2 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Акбулакский район» | 4436,5 | 4344,3 |
| 11.3 |  «Подпрограмма "Обеспечение жильем отделочных категорий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Акбулакском районе"  | 1659,1 | 1644,6 |
| 11.4 | Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район"  | 160,0 | 159,4 |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Акбулакский район» | 6342,5 | 5423,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района» | 230,0 | 230,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасный район»  | 7083,1 | 7048,1 |
| 14.1 | Подпрограмма«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Акбулакский район» | 3120,8 | 3099,2 |
| 14.2 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение правопорядка и борьбы с преступностью на территории муниципального образования Акбулакский района» | 60,0 | 60,0 |
| 14.3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Акбулакский район» | 50,0 | 50,0 |
| 14.4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Акбулакский район» | 1360,1 | 1360,1 |
| 14.5 | Подпрограмма «Развитие единой дежурной диспетчерской службы Акбулакского района» | 2492,2 | 2478,8 |
| 15 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Акбулакский район» | 3,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального

образования Акбулакский район за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области» | 1 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района» | 1 |
| 3 | Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Акбулакский район | 1 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района» | 0,72 |
| 5 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Акбулакского района » | 0,97 |
| 6 | Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района» | 0,97 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе» | 1 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского района  | 1 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Акбулакском районе» | 1 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»  | 0,99 |
| 11 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район » | 0,89 |
| 12 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Акбулакский район» | 0,96 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района» | 0,7 |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасный район»  | 0,99 |
| 15 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Акбулакский район» | 0,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4 к постановлению администрации муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Рейтинг эффективности муниципальных программ муниципального

образования Акбулакский район за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Комплексная оценка | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности бюджетных расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Акбулакский район | 0,99 | 1 | 0,98 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Акбулакском районе на» | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района» | 0,81 | 0,7 | 0,91 |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области» | 0,99 | 1 | 0,99 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе» | 0,99 | 1 | 0,98 |
| 6 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Акбулакский район» | 0,94 | 0,96 | 0,93 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района » | 0,99 | 1 | 0,98 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района» | 0,83 | 0,72 | 0,94 |
| 9 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Акбулакского района» | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»  | 0,97 | 0,99 | 0,94 |
| 11 | Муниципальная программа «Безопасный район»  | 0,99 | 1 | 0,99 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского района  | 0,99 | 1 | 0,99 |
| 13 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район» | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
| 14 | Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района» | 0,95 | 0,97 | 0,93 |
| 15 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Акбулакский район» | 0,86 | 0,8 | 0,92 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_